**Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм)**

**МО Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области за 2018 год**

 Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики МО Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов. Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития МО Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области до 2030 года, в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности.

 Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) МО Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области проведена в соответствии с постановлением администрации МО Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области № 54 от 26.06.2015г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области».

 Оцениваемый период реализации программ (подпрограмм) – 01.01.2018– 31.12.2018.

  На реализацию данных программ предусматривалось направить из бюджета 9011,24 тыс.руб. Фактическое финансирование составило 8550,92 тыс.руб. или 94,9% от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составляет 460,32 тыс. руб.

 Реализация муниципальных программ проводилась средствами областного, районного и местного бюджетов.

| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы** | **К1 (%)**достижение показателей эффективности реализации программы  (подпрограммы) (исполнение индикаторов программы) | **К2 (%)**обеспечение финансирования программных мероприятий | **К3 (%)**степень выполнения запланированных программных мероприятий | **Э (%)**эффективность реализации программы (подпрограммы) | **Примечание****(при необходимости)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области** **на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года»** |
| **1.** | Подпрограмма 4. «Жилищное хозяйство» | **30,3** | **69** | **30,3** | **40,15** | **Низкая эффективность** |
| **2.** | Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | **87,50** | **92,88** | **100** | **92,33** | **Высокая эффективность** |
|  |  |
| **3.** | Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» | **75** | **38** | **45** | **67** | **Низкая эффективность** |
| **4.** | Подпрограмма 3.«Развитие системы градорегулирования» | **59,4** | **45** | **100** | **68,7** | **Низкая эффективность** |
| **5.** | Подпрограмма 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | **100** | **100** | **100** | **100** | **Высокая эффективнось** |
| **6.****7.****8.****9.****10.****11.** | Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства территории»Подпрограмма 7. «Комплексное освоение и развитие территории»Подпрограмма 8. «Развитие системы экологии и природоохранных мероприятий»Подпрограмма 9. «Пожарная безопасность»Подпрограмма 10. «Обеспечение жильем молодых семей»Подпрограмма 11. «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и организация гражданской обороны» | **100****75****59****100** **100****30** | **100****80****45****100****100****45** | **100****80****45****100****100****45** | **100****85****60****100****100****30** | **Высокая эффективность****Средняя эффективность****Низкая эффективность****Высокая эффективность****Высокая эффективность****Низкая эффективность** |

Высокая эффективность (Э) - более 90%;

средняя эффективность (Э) - более 75% до 90%;

низкая эффективность (Э) - более 40% до 75%;

неэффективная программа (Э) - не более 40%.

| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы** | **К1 (%)**достижение показателей эффективности реализации программы  (подпрограммы) (исполнение индикаторов программы) | **К2 (%)**обеспечение финансирования программных мероприятий | **К3 (%)**степень выполнения запланированных программных мероприятий | **Э (%)**эффективность реализации программы (подпрограммы) | **Примечание****(при необходимости)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Муниципальная программа «Развитие культуры села Никольское» на 2014–2018** |
| **1.** | Подпрограмма 1. Культура«Сохранение и развитие учреждений культуры» | **100** | **100** | **100** | **100** | **Высокая эффективность** |
| **2.** | Подпрограмма 2. «Наследие» «Развитие библиотечного дела» | **99,50** | **98,88** | **100** | **100** | **Высокая эффективность** |

| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы** | **К1 (%)**достижение показателей эффективности реализации программы  (подпрограммы) (исполнение индикаторов программы) | **К2 (%)**обеспечение финансирования программных мероприятий | **К3 (%)**степень выполнения запланированных программных мероприятий | **Э (%)**эффективность реализации программы (подпрограммы) | **Примечание****(при необходимости)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2017-2021 годы»** |
| **1.** | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельно-сти органов местного самоуправления | **100** | **100** | **100** | **100** | **Высокая эффективность** |
| **2.** | Основное мероприятие 2 «Публикация нормативно-правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления | **99,50** | **98,88** | **100** | **100** | **Высокая эффективность** |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Осуществление хозяйственной деятельности администрации сельсовета» | 100 | 100 | 100 | 100 | Высокая эффективность |
| 4. | Основное мероприятие 4 «Осуществление передан-ных полномочий из бюд-жетов других уровней» | 100 | 100 | 100 | 100 | Высокая эффективность |
| 5. | Основное мероприятие 5«Повышение квалификации муниципальных служащих» | 100 | 100 | 100 | 11 | Высокая эффективность |
| 6 | Основное мероприятие 6 «Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих» | 100 | 100 | 100 | 11 | Высокая эффективность |
| 7 | Основное мероприятие 7 «Уплата налога на имущество» | 100 | 100 | 100 | 11 | Высокая эффективность |

 Расчет эффективности реализации муниципальных программ произведен в разрезе подпрограмм на основании информации, представленной структурными подразделениями администрации МО Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области ответственными исполнителями муниципальных программ.

**Вывод, предлагаемое решение:**

1. Продолжить реализацию муниципальных программ.

2. Рассмотреть вопрос о корректировке программ (подпрограмм), имеющих низкую и среднюю эффективность с целью повышения эффективности.

  **Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)**

 **муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области**

 **на 2016 – 2018 годы и на период до 2021 года»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |
| отчетный (базовый) 2014 год | текущий 2015 год | очередной 2016год | первый 2017год планового периода | второй 2018год планового периода | третий 2019год планового периода | 2020-2021 год завершения действия программы |
| отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |

| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** |
| 1. | Количество объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета | шт. |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Количество объектов, подлежащих независимой оценки | шт. |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Количество объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав | шт. |  | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4. | Количество заключенных (действующих) договоров аренды, безвозмездного пользования (в отношении имущества казны) | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Количество предоставленного имущества в собственность | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, оформленных для организации проведения аукционов по их продаже | шт. | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Количество земельных участков, государственная  собственность на которые не разграничена, предоставленных в собственность граждан и юридических лиц | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Количество заключенных  договоров купли-продажи  земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | шт. | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9. | Количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным гражданам. | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  **Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»** |
| 1. | Объем ввода в эксплуатацию после строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения  | км | 0 | 0 | 2,550 | 2,400 | 2,600 | 2,600 | 2,463 |
| м2 | 0 | 0 | 13200 | 13200 | 14100 | 12900 | 11928 |
| 2. | Протяженность/площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведен капитальный ремонт и ремонт | км | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| м2 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Протяженность/площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих уборке в зимний период | км | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| м2 | 121200 | 121200 | 121200 | 121200 | 121200 | 121200 | 121200 |
| 3.2. | Протяженность/площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих уборке в летний период | км | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| м2 | 121200 | 121200 | 121200 | 121200 | 121200 | 121200 | 121200 |
| 3.3. | Количество установленных элементов обустройства автомобильных дорог (дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры, остановочные пункты и другие устройства для регулирования дорожного движения) | ед. | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| **Подпрограмма 3. «Развитие системы градорегулирования»** |
| 1. | Наличие документов территориального планирования | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Подпрограмма 4. «Жилищное хозяйство»** |
| 1. | Количество отремонтированных жилых помещений и помещений общего пользования муниципального жилищного фонда | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Количество контейнерных площадок и отдельно стоящих контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  **Подпрограмма 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** |
| 1. | Уровень износа на сетях систем водоснабжения и водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  **Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства территории»** |
| 1. | Организация уличного освещения  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля освещенности территории населенных пунктов, требующих освещения | % | 93 | 93 | 93 | 93,5 | 94 | 95 | 95 |
| 1.2. | Объем электрической энергии по уличному освещению | тыс. квт/ч | 166284 | 166284 | 166284 | 166284 | 166284 | 166284 | 166284 |
| 2. | Количество высаженных зеленых насаждений  | шт. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 3. | Площадь благоустроенных мест захоронения  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Протяженность построенного ограждения кладбища | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество обустроенных мест массового отдыха населения  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество приобретённых и установленных детских игровых площадок | ед. | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Санитарное содержание территории МО Никольский сельсовет  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Объем вывезенных твердых коммунальных отходов с территории поселения | м3 | 3326,4 | 3326,4 | 3326,4 | 3326,4 | 3326,4 | 3326,4 | 3326,4 |
| 5.2. | Объем вывезенных твердых коммунальных отходов и мусора с мест размещения несанкционированных свалок | м3 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 5.3. | Количество отловленных безнадзорных животных | ед. | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5.4. | Площадь территории, на которой осуществляются работы (услуги) по дератизации, дезинсекции и дезинфекции  | кв.м. | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 |
| 5.5. | Количество проводимых противопаводковых мероприятий | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.6. | Количество приобретенной коммунальной техники | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5.7. | Прочие мероприятия по благоустройству в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проводимых мероприятий по уборке территорий в сельских населенных пунктах  | ед | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Общая площадь территории, подлежащая кошению от сорной растительности | кв.м | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
|  | Количество урн для мусора | шт. | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Количество инвентаря для благоустройства и озеленения территории | шт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество приобретенных, изготовленных и установленных элементов внешнего благоустройства | шт | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество приобретенных и установленных аншлагов и номерных знаков | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
|  | Количество праздников, к которым оформляется территория | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Подпрограмма 7. «Комплексное освоение и развитие территории»** |
| 1. | Количество введенных объектов социальной инфраструктуры | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| **Подпрограмма 8. «Развитие системы экологии и природоохранных мероприятий»** |
| 1. | Количество проводимых экологических мероприятий (акции, конкурсы и т.д.) | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Подпрограмма 9. «Пожарная безопасность»** |
| 1. | Количество проверенных источников наружного противопожарного водоснабжения | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Протяженность путей к водозаборам и водоисточникам | км | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Количество приобретенных первичных средств пожаротушения | ед. | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4. | Площадь минерализованных полос | кв.м. | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 5. | Создание и организация деятельности ДПК с целью локализации и ликвидации пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество профилактических мероприятий по пожарной безопасности;Количество печатной продукции, информационных стендов по пожарной безопасности | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **Подпрограмма 10. «Обеспечение молодых семей жильем»** |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Подпрограмма 11. «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного** **и техногенного характера и организация гражданской обороны»** |
| 1. | Повышение уровня защищенности населения муниципального образования от ЧС | % | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| 2. | Количество занятий по обучению населения защиты от ЧС и стихийных бедствий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Количество продукции о правилах поведения в ЧС, о сигналах оповещения населения, в том числе экстренного оповещения | шт. | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Перечень и описание основных мероприятий**

**муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области**

**на 2016 – 2018 годы и на период до 2021 года»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** |
| 1. | Оценка недвижимости, в т.ч. размера арендной платы, регулирование отношений по муниципальной собственности | Администрация МО Никольский сельсовет | 2016-2020 | - обеспечение соблюдения требований действующего законодательства о порядке определения независимой рыночной оценки недвижимости, в т.ч. размера арендной платы; вовлечение имущества поселения в хозяйственный оборот | - увеличение количества объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета |
| 2. | Проведение предпродажной подготовки объектов приватизации (подготовка технической документации, оценка муниципального имущества), подготовка документации для разграничения муниципального имущества, согласно требованиям федерального законодательства | Администрация МО Никольский сельсовет | 2016-2020 | - обеспечение проведения государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на имущество поселения в целях его приватизации, разграничения, обеспечение надлежащего оформления прав на имущество поселения в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и повышение доходов бюджета поселения | - увеличение количества объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав |
| 3. | Организация работ по оценке размера арендной платы за земельные участки и рыночной стоимости земельных участков | Администрация МО Никольский сельсовет  | 2016-2020 | - определение стоимости размера арендной платы за земельные участки и рыночной стоимости земельных участков | -увеличение количества заключенных  договоров купли-продажи  земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
| 4. | Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков | Администрация МО Никольский сельсовет | 2016-2020 | - формирование земельных участков для последующего предоставления на торгах для жилищного строительства, коммерческих целей и предоставления многодетным гражданам | - увеличение количества земельных участков, сформированных для предоставления многодетным гражданам |
|  | **Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»** |
| 1. | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них", в том числе: | Администрация МО Никольский сельсовет проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) | 2016-2020 | - улучшение транспортной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования, увеличение протяженности и плотности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям; | - объем ввода в эксплуатацию после строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения  |
| 1.1. | Строительство автодорог | Администрация МО Никольский сельсовет проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) | 2016 г | - улучшение транспортной инфраструктуры автомобильных дорог муниципального значения | - объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения  |
| 1.2 | Работы по устройству основания и покрытия из щебёночных (песчано-гравийных) материалов автодорог | Администрация МО Никольский сельсовет проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) | 2016 г | - улучшение транспортной инфраструктуры автомобильных дорог муниципального значения | - объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения  |
| 1.4. | Работы по устройству основания и покрытия из щебёночных (песчано-гравийных) материалов автодорог | Администрация МО Никольский сельсовет проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) | 2017 г | - улучшение транспортной инфраструктуры автомобильных дорог муниципального значения | - объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения  |
| 1.5. | Работы по устройству основания и покрытия из щебёночных (песчано-гравийных) материалов автодороги  |  Администрация МО Никольский сельсовет проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) | 2017 г | - улучшение транспортной инфраструктуры автомобильных дорог муниципального значения | - объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения  |
| 1.6. | Работы по устройству основания и покрытия из щебёночных (песчано-гравийных) материалов автодороги  |  Администрация МО Никольский сельсовет проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) | 2017 г | - улучшение транспортной инфраструктуры автомобильных дорог муниципального значения | - объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения  |
| 1.7. | Работы по устройству основания и покрытия из щебёночных (песчано-гравийных) материалов автодороги  |  Администрация МО Никольский сельсовет проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) | 2017 г | - улучшение транспортной инфраструктуры автомобильных дорог муниципального значения | - объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения  |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация МО Никольский сельсовет проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) | Ежегодно в период 2016-2020 | - уменьшение износа автомобильных дорог и несоответствие их техническим требованиям, уменьшение рисков дорожно-транспортных происшествий  | - протяженность/площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведен капитальный ремонт и ремонт |
| 3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе: |  МО Никольский сельсовет  | Ежегодно в период 2016-2020 | - уменьшение износа автомобильных дорог и несоответствие их техническим требованиям, уменьшение рисков дорожно-транспортных происшествий | - протяженность/площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих уборке  |
| 3.1. | Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог:- механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин;- профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части автомобильных дорог с переходным или грунтовым покрытием;- погрузка и вывоз снега;- распределение противогололедных материалов;- регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства, в том числе автобусных остановок, павильонов, тротуаров, пешеходных дорожек и других объектов | МО Никольский сельсовет | Ежегодно в период 2016-2020 | - уменьшение износа автомобильных дорог и несоответствие их техническим требованиям, уменьшение рисков дорожно-транспортных происшествий | - протяженность/площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих уборке в зимний период |
| 3.2. | Работы по летнему содержанию автомобильных дорог:- скашивание травы на обочинах, откосах, вырубка деревьев и кустарника с уборкой и утилизацией порубочных остатков;- уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя, защита лесопосадок от пожаров, подсадка деревьев и кустарников | МО Никольский сельсовет | Ежегодно в период 2016-2020 | - уменьшение износа автомобильных дорог и несоответствие их техническим требованиям, уменьшение рисков дорожно-транспортных происшествий | - протяженность/площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих уборке в летний период |
| 3.3. | Работы по установке элементов обустройства автомобильных дорог (дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры, остановочные пункты и другие устройства для регулирования дорожного движения) | Администрация МО Никольский сельсовет, специализированные организации  | Ежегодно в период 2016-2020 | - уменьшение износа автомобильных дорог и несоответствие их техническим требованиям, уменьшение рисков дорожно-транспортных происшествий  | - количество установленных элементов обустройства автомобильных дорог |
| 3.4. | Обслуживание технических средств организации дорожного движения: дорожных знаков, разметок, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств | Администрация МО Никольский сельсовет, специализированные организации  | Ежегодно в период 2016-2020 | - уменьшение износа автомобильных дорог и несоответствие их техническим требованиям, уменьшение рисков дорожно-транспортных происшествий | - количество обслуживаемых технических средств организации дорожного движения  |
| **Подпрограмма 3.«Развитие системы градорегулирования»** |
| 1. | Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории, актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования: | Администрация МО Никольский сельсовет | 2016-2020 | - обеспечение соответствия документов территориального планирования всех уровней требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации | - количество документов территориального планирования всех уровней  |
| 1.1. | Разработка проектов планировки и межевания территории муниципального образования, в том числе: | Администрация МО Никольский сельсовет | 2016-2020 | - исполнение требований градостроительного законодательства | - количество разработанных проектов планировки и межевания территории |
| 1.1.1 | Софинансирование расходов по разработке проекта планировки и межевания территории комплексной застройки с. Старица | Администрация МО Никольский сельсовет | 2016 | - исполнение требований градостроительного законодательства | - количество разработанных проектов планировки и межевания территории |
| 1.2. | Внесение изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки | Администрация МО Никольский сельсовет | 2016-2020 | - получение актуализированных генерального плана, правил землепользования и застройки | - количество внесений изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки |
| 1.3. | Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования | Администрация МО Никольский сельсовет | 2016-2020 | - получение актуализированных генерального плана, правил землепользования и застройки | - количество внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования |
| **Подпрограмма 4. «Жилищное хозяйство»** |
| 1. | Содержание и ремонт муниципальных жилых помещений | Администрация МО Никольский сельсовет | 2016-2020 | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан | - количество отремонтированных жилых помещений и помещений общего пользования муниципального жилищного фонда |
| 2. | Размещение контейнерных площадок и отдельно стоящих контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов на территории поселения | Администрация МО Никольский сельсовет | 2016-2020 | -обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | - количество контейнерных площадок и отдельно стоящих контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов |
| **Подпрограмма 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** |
| 1. | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения", в том числе: | Администрация МО Никольский сельсовет, строительные организации (на конкурсной основе) | 2016-2020 | - пуск в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности, качества предоставляемых услуг, снижение рисков возникновения аварийных ситуаций в осенне-весенний период, обеспечение комфортного проживания населения | - уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| 1.1. | В сфере водоснабжения:- капитальный ремонт водопроводной сети  - разработка схемы водоснабжения муниципального образования Никольский сельсовет | Администрация МО Никольский сельсовет | 2016-2020 | - пуск в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности, качества предоставляемых услуг, снижение рисков возникновения аварийных ситуаций в осенне-весенний период, обеспечение комфортного проживания населения | - уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| 2. | Государственная экспертиза проектно-сметной документации объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация МО Никольский сельсовет | 2016-2020 | - осуществление организационных мероприятий, направленных на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | - уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| 3. | Приобретение материалов для подготовки к осенне-зимнему периоду  | Администрация МО Никольский сельсовет, МУП Яик | 2016-2020 | - снижение рисков возникновения аварийных ситуаций в осеннее-весенний период, обеспечение комфортного проживания населения | - уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| **Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства территории»** |
| 1. | Организация уличного освещения  | Администрация МО Никольский сельсовет | 2016-2020 | - удовлетворение общественных потребностей граждан в освещении улиц согласно СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение"; | - доля освещенности территории населенных пунктов, требующих освещения |
| 2. | Организация работ по озеленению территории МО Никольский сельсовет и текущему содержанию зеленых насаждений:- инвентаризация, вырезка порослей, уборка аварийных и старых деревьев, обрезка зеленых насаждений;- посадка и текущее содержание зеленых насаждений  | Администрация МО Никольский сельсовет, школьные и трудовые коллективы | 2016-2020 | - обеспечение надлежащего санитарного состояния, улучшение эстетического облика территории муниципального образования Никольский сельсовет; | - количество высаженных зеленых насаждений;- площадь озеленения территории поселения |
| 3. | Организация и содержание мест захоронения  | Администрация МО Никольский сельсовет, МУП Яик | 2016-2020 | - повышение комфортности посетителей кладбищ и общего уровня культуры погребения;-улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории кладбищ | - площадь благоустраиваемой территории кладбищ |
| 3.1. | Работы по строительству ограждения кладбища  | Администрация МО Никольский сельсовет, МУП Яик | 2018 | - строительство ограждения кладбища | - протяженность построенного ограждения кладбища |
| 5. | Санитарное содержание территории МО Никольский сельсовет, в том числе: | Администрация МО Никольский сельсовет, подрядные организации (на конкурсной основе) | 2016-2020 | - обеспечение надлежащего санитарного состояния территории муниципального образования Никольский сельсовет;- улучшение эстетического облика муниципального образования Никольский сельсовет | - сокращение числа обращений граждан по вопросам санитарного содержания |
| 5.1. | Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов  | Администрация МО Никольский сельсовет, подрядные организации (на конкурсной основе) | 2016-2020 | - повышение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального образования Никольский сельсовет, - снижение ущерба, причиняемого окружающей среде в процессе обращения с отходами производства и потребления | - объем вывезенных ТКО с территории поселения |
| 5.2. | Вывоз твердых коммунальных отходов с мест размещения несанкционированных свалок с последующей расчисткой и выравниванием данного участка  | Администрация МО Никольский сельсовет, подрядные организации | 2016-2020 | - повышение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального образования Никольский сельсовет, - снижение ущерба, причиняемого окружающей среде в процессе обращения с отходами производства и потребления | - объем вывезенных ТКО с мест размещения несанкционированных свалок |
| 5.3. | Организация отлова и содержания безнадзорных животных, обитающих на территории поселения МО Никольский сельсовет | Администрация МО Никольский сельсовет | 2016-2020 | - предупреждение и ликвидация болезней животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных | - количество отловленных безнадзорных животных |
| 5.4. | Организация работ (услуг) по проведению дератизации, дезинсекции и дезинфекции | Администрация МО Никольский сельсовет, организации  | 2016-2020 | - улучшение санитарно-эпидемиологического состояния поселения | - площадь территории, на которой осуществляются работы (услуги) по дератизации, дезинсекции и дезинфекции  |
| 5.5. | Организация противопаводковых мероприятий | Администрация МО Никольский сельсовет | 2016-2020 | - предупреждение чрезвычайных ситуаций природного характера | - количество проводимых противопаводковых мероприятий |
| 5.6. | Приобретение коммунальной техники | Администрация МО Никольский сельсовет | 2016-2020 | - обеспечение надлежащего санитарного состояния территории муниципального образования Никольский сельсовет | - количество приобретенной коммунальной техники |
| 5.7. | Прочие мероприятия по благоустройству села в том числе:- проведение мероприятий по благоустройству;- работы по покосу сорной растительности, обрезке деревьев, посадке деревьев, кустарников, цветов- обеспечение установления в достаточном количестве на площадках и общественных местах урн для мусора;- приобретение инвентаря (лопат, граблей, вил, мешков для мусора и т.п.) для благоустройства и озеленения территории; - приобретение, изготовление и установка элементов внешнего благоустройства;- работы по ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства; - приобретение и установка аншлагов и номерных знаков;- работы по праздничному оформлению территории и мест проведения мероприятий; - проектные и непредвиденные работы по объектам внешнего благоустройства | Администрация МО Никольский сельсовет, административная комиссия | 2016-2020 | - обеспечение надлежащего санитарного состояния территории муниципального образования Никольский сельсовет; -систематизация работ по благоустройству;- недопущения вреда и хищения объектов благоустройства;- привлечения физических лиц, предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;- совершенствование систематизации комплексного благоустройства сельского поселения | - количество проводимых мероприятий по уборке территорий в сельских населенных пунктах - общая площадь территории, подлежащая кошению от сорной растительности;- количество урн для мусора;- количество инвентаря для благоустройства и озеленения территории;- количество приобретенных, изготовленных и установленных элементов внешнего благоустройства;- количество объектов внешнего благоустройства;- количество приобретенных и установленных аншлагов и номерных знаков;- количество праздников, к которым оформляется территория |
| **Подпрограмма 7. «Комплексное освоение и развитие территории»** |
| 1. | Строительство объектов социального назначения в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий: |  Администрация МО Никольский сельсовет | 2016-2020 | - обеспечение территорий жилищной застройки объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами | - количество введенных объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий |
| **Подпрограмма 8. «Развитие системы экологии и природоохранных мероприятий»** |
| 1. | Проведение экологических акций и конкурсов | Администрация МО Никольский сельсовет | 2016-2020 | - повышение уровня экологического просвещения населения и активности хозяйствующих субъектов в сфере охраны окружающей среды | - количество проводимых экологических мероприятий (акции, конкурсы и т.д.) |
| **Подпрограмма 9. «Пожарная безопасность»** |
| 1. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | Администрация МО Никольский сельсовет | 2016-2020 | - укрепление пожарной безопасности территории МО Никольский сельсовет, снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, достигаемое за счет качественного обеспечения органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности |  |
| 1.1. | Проверка состояния наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов с последующим устранением выявленных недостатков | Администрация МО Никольский сельсовет | 2016-2020 | - обеспечение пожарной безопасности, стабилизация обстановки с пожарами, недопущение значительных материальных потерь и гибели людей | - количество проверенных источников наружного противопожарного водоснабжения |
| 1.2. | Обеспечение исправного состояния подъездных путей к водозаборам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения | Администрация МО Никольский сельсовет | 2016-2020 | - обеспечение пожарной безопасности, стабилизация обстановки с пожарами, недопущение значительных материальных потерь и гибели людей | - протяженность путей к водозаборам и водоисточникам |
| 1.3. | Обеспечение объектов и территорий первичными средствами пожаротушения | Администрация МО Никольский сельсовет, организации | 2016-2020 | - обеспечение пожарной безопасности, стабилизация обстановки с пожарами, недопущение значительных материальных потерь и гибели людей | - количество приобретенных первичных средств пожаротушения |
| 1.4. | Создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов, территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, объектов отдыха, оздоровительных и других объектов, подверженных угрозе распространения лесных (степных) пожаров | Администрация МО Никольский сельсовет, организации | 2016-2020 | - обеспечение пожарной безопасности, стабилизация обстановки с пожарами, недопущение значительных материальных потерь и гибели людей | - площадь минерализованных полос |
| 1.5. | Организация уборки мусора и сухостоя в населенных пунктах, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях, ликвидация несанкционированных свалок;выполнение санитарно-оздоровительных мероприятий на территории лесных насаждений в границах населенных пунктов (вырубка погибших и поврежденных насаждений, очистка от мусора) с привлечением населения, предприятий, общественных организаций | Администрация МО Никольский сельсовет, организации | 2016-2020 | - обеспечение пожарной безопасности, стабилизация обстановки с пожарами, недопущение значительных материальных потерь и гибели людей | - объем вывоза мусора и сухостоя |
| 1.6. | Организация работы с населением по пропаганде знаний пожарной безопасности (проведение разъяснительной работы на сходах граждан, путем подворных обходов, устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности и другое) | Администрация МО Никольский сельсовет | 2016-2020 | - обеспечение пожарной безопасности, стабилизация обстановки с пожарами, недопущение значительных материальных потерь и гибели людей | - количество профилактических мероприятий по пожарной безопасности;- количество печатной продукции, информационных стендов по пожарной безопасности |
| **Подпрограмма 10. «Обеспечение жильем молодых семей»** |
| 1. | Софинансирование расходов по предоставлению социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в том числе отдельным категориям молодых семей | Администрация МО Никольский сельсовет | 2016-2020 | - оказание за счет средств местного бюджета поддержки молодым семьям при приобретении жилья. | - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |
| **Подпрограмма 11. «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и** **техногенного характера и организация гражданской обороны»** |
| 1. | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения | Администрация МО Никольский сельсовет | 2016-2020 | - обеспечение эффективного предупреждения и ликвидация чрезвычайных ситуаций | - повышение уровня защищенности населения муниципального образования от ЧС |
| 1.1. | Обучение населения защите от ЧС и стихийных бедствий, по вопросам гражданской обороны и пожарной безопасности | Администрация МО Никольский сельсовет | 2016-2020 | - увеличение численности населения до 5 тысяч человек, обученного действиям по сигналам экстренного оповещения, правилам поведения в ЧС | - количество занятий по обучению населения защиты от ЧС и стихийных бедствий |
| 1.2. | Изготовление продукции (памятки, брошюры) для взрослого населения, детей и подростков о правилах поведения в ЧС, о сигналах оповещения населения, в том числе экстренного оповещения | Администрация МО Никольский сельсовет | 2016-2020 | - увеличение информированности населения о ЧС | - количество продукции о правилах поведения в ЧС, о сигналах оповещения населения, в том числе экстренного оповещения |

**Муниципальная программа «Развитие культуры села Никольское» на 2014–2018**

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,**

**подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2013 год | 2014 год | 2014 год | 2015год | 2016 год | 2017год | 2018год |

|  |
| --- |
| Подпрограмма 1 «Наследие» |
|  | Посещаемость библиотеки  | тыс. посещений | 2,100 | 2,105 | 2,110 | 2,115 | 2,120 | 2,125 | 2,130 |
| Подпрограмма 2 «Культура» |
|  | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 |
|  | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей школьного возраста | процентов | 23,6 | 23,9 | 24,4 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,0 |
|  | Доля населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе | процентов | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,8 | 6,0 | 6,0 |
|  |

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| №п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственныйисполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат(краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Наследие» |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 «Развитие библиотечного дела» |  МБУК «ЦК и БО»  | 2014 | 2018 | Удовлетворение информационных запросов различных категорий пользователей; популяризация чтения; Формирование библиотечных фондов обеспечение их сохранности, ремонт и реставрация документов; Внедрение инновационных форм библиотечно-информационного обслуживания, создание электронных информационных ресурсов; Перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет | Снижение показателей выполнения программы, низкий уровень обеспечения сохранности и учета библиотечных фондов, низкий уровень предоставления библиотечных услуг населению | Обеспечиваетдостижение ожидаемых результатов подпрограммы |
| Подпрограмма 2 «Культура» |
| 2 | Основное мероприятие 2.1«Сохранение и развитие учреждений культуры» | МБУК «ЦК и БО»  | 2014 | 2018 | Рост качественных мероприятий в сфере культуры.Качественный уровень развития учреждений культурно-досугового типаУвеличение муниципальной поддержки коллективов художественной самодеятельностиПредоставление качественной консультацианно-методический помощи учреждениям культуры | Снижение качества оказания услуг культурно-досуговой деятельностиСнижение доступа населения к культурным ценностям; | Обеспечиваетдостижение ожидаемых результатов подпрограммы |