Приложение №1

К Постановлению

№ 29-п от «24» апреля 2018 года

План

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории МО Никольский сельсовет

в пожароопасный период 2018 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Кто привлекается | Срок исполнения | Отчётный документ | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Создать оперативно-профилактическую группу по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Никольский сельсовет. Определить функции и полномочия должностных лиц, входящих в группу. | Зам.главы администрации | - | 24.04.18 | Постановление |  |
| 2 | Создать комиссию по вопросам пожарной безопасности на территории МО Никольский сельсовет | Глава МО | Зам.главы администрации | 24.04.18 | Постановление |  |
| 3 | Заключить договор на пожароопасный период с ОУ «ДПК по Оренбургской области» по созданию и содержанию добровольной пожарной команды МО Никольский сельсовет. | Глава МО | Ведущий специалист администрации | до 01.05.18 | Заключенный договор |  |
| 4 | Проведение совещаний с руководителями учреждений, организаций, КФХ, находящихся на территории МО Никольский сельсовет, по постановке задач по проведению мероприятий в пожароопасный период 2018 года, издание распоряжений, постановлений | Глава МО | Руководители учреждений, организаций, КФХ | 28.04.18 | Протоколы, распоряжения, постановления |  |
| 5 | Разработать мероприятия по организации эвакуации населения с пожароопасной территории (зданий, сооружений). | Зам.главы администрации | Руководители учреждений, организаций | До15.05.18 | План/  Инструкция |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | Уточнить касательно лиц ответственных за проведение противопожарных мероприятий в условиях пожароопасного периода 2018 года в организациях и учреждениях, осуществляющих свою деятельность на территории МО Никольский сельсовет | Глава МО | Руководители учреждений, организаций | до 15.05.18 | План |  |
| 7 | Определить и довести до сведения жителей сигналы об экстренной эвакуации и порядок действия при их получении. | Зам.главы администрации | Специалисты администрации | до 15.05.18 | Постановление/памятки |  |
| 8 | Провести проверку пунктов временного размещения населения. | Председатель комиссии | Комиссия | до 15.05.18 | Акт |  |
| 9 | Провести проверку готовности к использованию источников противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты) | Директор МУП «Яик» | Комиссия | 25.04.18 | Акт |  |
| 10 | Провести проверку готовности к использованию систем оповещения населения, в случае угрозы или возникновения ЧС | Председатель комиссии | Комиссия | до 15.05.18 | Акт |  |
| 11 | Провести проверку готовности пожарной техники к работе в пожароопасный период. 2018 года | Председатель комиссии | Комиссия | до 15.05.18 | Акт технического состояния |  |
| 12 | Проведение месячника пожарной безопасности,  в ходе которого провести: |  |  | 25.04 -25.05 | Отчёт |  |
| 13 | - инструктажи населения, работников организаций/учреждений/КФХ по первичным мерам пожарной безопасности, предупреждению пала сухой травы, действиям в случае возникновения пожара | Депутаты Совета Депутатов/Руководители организаций/ учреждений, КФХ/ специалисты администрации | Население, работники организаций/учреждений/ КФХ | до 25.05.18 | Ведомости инструктажей |  |
| - информирование населения о мерах пожарной безопасности. | Специалисты администрации | Население муниципального образования | Весь  период | Журнал выдачи памяток |  |
| - размещение и обновление памяток «О мерах пожарной безопасности поведения», в наиболее посещаемых населением местах, а так же на официальном сайте | Специалисты администрации | - | Весь  период | - |  |
| - размещение и обновление памяток «О сигналах об экстренной эвакуации и порядок действия при их получении», в наиболее посещаемых населением местах, а так же на официальном сайте | Специалисты администрации | - | Весь  период | - |  |
| - размещение информации о номерах телефонов экстренных служб», в наиболее посещаемых населением местах, а так же на официальном сайте | Специалисты администрации | - | Весь  период | - |  |
| - информирование детей по вопросам профилактики пожаров | Никольская СОШ  (Завуч по ВУР) | Учащиеся школы и воспитанники дет.сада | 03.05-15.05 | Ведомости инструктажей/ протоколы |  |
| - контроль за вывозом и уничтожением сгораемого мусора, очисткой территорий от сухой травы | Депутаты Совета Депутатов/ Специалисты администрации | Население муниципального образования | Весь  период | Акт/ протокол |  |
| - обеспечение контроля за пожарной обстановкой на территории муниципального образования в пожароопасный период 2018 года | Депутаты Совета Депутатов/ Специалисты администрации | Население муниципального образования | Весь  период | Акт/ протокол |  |
| 14 | Определить состав сил и средств (мобильная группа), выделяемых для тушения пожаров | Глава МО | Руководители учреждений, организаций, КФХ, фпз.лица, имеющие тракторную технику | 28.04.18 | Постановление/ распоряжение |  |
| 15 | Разработать схему взаимодействия в мобильной группе | Специалисты администрации | - | до 15.05.18 | Постановление/ распоряжение |  |
| 16 | Очистка подведомственных/ придворовых территорий от горючего мусора, отходов, иных пожароопасных веществ и материалов | Депутаты Совета Депутатов/ Руководители учреждений, организаций, КФХ/ Специалисты администрации | Население, работники организаций/учреждений/ КФХ | Весь  период |  |  |
| 17 | Устройство защитных противопожарных полос на землях с/х (опашка участка). | Руководители организаций, ИП,КФХ и физ.лица, осуществляющих свою деятельность на землях с/х МО Никольский сельсовет | Работники организаций и КФХ | до 25.05.18 | Акт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | Очистка от сухой травянистой растительности, очистка от мусора других горючих материалов земельных участков с/х | Руководители организаций, ИП, КФХ и физ.лица, осуществляющих свою деятельность на землях с/х МО Никольский сельсовет | Работники организаций и КФХ | до 25.05.18 | Акт |  |
| 19 | Осуществлять уход за земельным участком с/х, в соответствии с требованиями пожарной безопасности. | Руководители организаций, ИП, КФХ и физ.лица, осуществляющих свою деятельность на землях с/х МО Никольский сельсовет | Работники организаций и КФХ | На протяжении всего периода |  |  |
| 20 | Разработать план проведения проверок по соблюдению требований пожарной безопасности на территории МО Никольский сельсовет в пожароопасный период 2018 года | Зам.главы администрации | - | до 15.05.18 | План |  |
| 21 | Проведение проверок по соблюдению требований пожарной безопасности на территории МО Никольский сельсовет в пожароопасный период 2018 года, в соответствии с утверждённым планом | Председатель комиссии | Комиссия | Весь  период | Акт |  |
| 22 | Организовать подведение итогов по окончанию пожароопасного периода 2018 года на территории МО Никольский сельсовет | Глава МО | Население с.Никольское, руководители организаций/ учреждений, КФХ | 15.10.18 | Протокол |  |

Специалист 1 категории администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Е.В.Ивкин/

Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_