Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм)

МО Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области за 2021 год

 Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики МО Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов. Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития МО Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области до 2030 года, в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности.

 Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) МО Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области проведена в соответствии с постановлением администрации МО Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области № 54 от 26.06.2015г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области».

 Оцениваемый период реализации программ (подпрограмм) – 01.01.2021 -31.12.2021.

 На реализацию данных программ предусматривалось направить из бюджета 12578,1 тыс.руб. Фактическое финансирование составило 10873,2 тыс.руб. или 86% от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составляет 1704,9 тыс. руб.

 Реализация муниципальных программ проводилась средствами областного, районного и местного бюджетов

 Приложение 4 к Порядку

**Оценка результативности реализации**

**муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2021 – 2023 годы и на период до 2026 года»**

за 2021 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итоговая сводная оценка (баллов), S | Вывод о результативности реализации муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 |
| S > 0 | высоко эффективная | Продолжить реализации программы**«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2021 – 2023 годы и на период до 2026 года»** |
| S = 0 | эффективная |  |
| S < 0 | неэффективная | - |

 Приложение 5 к Порядку

**Оценка**

**эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам, тыс. руб.) | Фактическое значение показателя результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной программы (5 = 4 / 3) | Эффективность реализации муниципальной программы в предыдущем году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2021 – 2023 годы и на период до 2026года»** | ***6347,7*** | ***4722,8*** | 74 | эффективная |

 **Анализ объемов финансирования**

**мероприятий муниципальной программы**

**Администрация МО Никольский сельсовет за 2021 год**

| Наименование задачи мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | Исполнитель мероприятия |
| Абсолютное (тыс. руб.) +/- | Абсолютное (тыс. руб.) +/- |

| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2021 – 2023 годы и на период до 2026 года»** | **Всего по мероприятию****в том числе:** | ***6347,7*** | ***4722,8*** | ***0*** | ***1624,9*** | ***Администрация МО Никольский сельсовет*** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 3240,9 | 3240,9 | 0 | 0 |  |
| районный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 3106,8 | 1481,9 | 0 | 1624,9 |  |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ***Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»*** | ***Всего по подпрограмме******в том числе:*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***Администрация МО Никольский сельсовет*** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| районный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ***Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»*** | ***Всего по подпрограмме******в том числе:*** | ***4503,4*** | ***3878,5*** | ***0*** | ***624,9*** | ***Администрация МО Никольский сельсовет*** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 3208,4 | 3208,4 | 0 | 0 |  |
| районный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 1295,00 | 670,1 | 0 | 624,9 |  |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ***Подпрограмма 3. «Развитие системы градорегулирования»*** | ***Всего по подпрограмме******в том числе:*** | ***167*** | ***167*** | ***0*** | ***0*** | ***Администрация МО Никольский сельсовет*** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| районный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 167 | 167 | 0 | 0 |  |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ***Подпрограмма 4. «Жилищное хозяйство»*** | ***Всего по подпрограмме******в том числе:*** | ***1002,3*** | ***2,3*** | ***0*** | ***1000,0*** | ***Администрация МО Никольский сельсовет*** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| районный бюджет  | 1000,00 | 0 | 0 | 1000,0 |  |
| бюджет поселения | 2,3 | 2,3 | 0 | 0 |  |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ***Подпрограмма 5******«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».*** | ***Всего по подпрограмме******в том числе:*** |  ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***Администрация МО Никольский сельсовет*** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| районный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ***Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства территории»*** | ***Всего по подпрограмме******в том числе:*** | ***418,0*** | ***418,0*** | ***0*** | ***0,0*** | ***Администрация МОНикольский сельсовет*** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет |  0 | 0 | 0 | 0 |  |
| районный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 418,0 | 418,0 | 0 | 0 |  |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ***Подпрограмма 7«Развитие системы экологии и природоохранных мероприятий».*** | ***Всего по подпрограмме******в том числе:*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***Администрация МО Никольский сельсовет*** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| районный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ***Подпрограмма 8******«Пожарная безопасность»*** | ***Всего по подпрограмме******в том числе:*** | ***674,9*** | ***674,9*** | ***0*** | ***0*** | ***Администрация МО Никольский сельсовет*** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| районный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 674,9 | 674,9 | 0 | 0 |  |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

 **Анализ достижения показателей**

**результативности муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2021 – 2023 годы и на период до 2026 года»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| плановое значение | фактическое значение | отклонения | Оценка в баллах |
| относительное (%) | абсолютное+/- |

| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** |
|  | **Показатели результатов** |  |  |  |  |  | 0 |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для кадастрового учета | шт. | *-* | - | - | - | - |
| 2 | Количество объектов, подлежащих независимой оценки | шт. |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество заключенных (действующих) договоров аренды, безвозмездного пользования (в отношении имущества казны) | шт. | - | - | - | - | - |
| 5 | Количество предоставленного имущества в собственность | шт. | - | - | - | - | - |
| 6 | Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, оформленных для организации проведения аукционов по их продаже | шт. | - | - | - | - | - |
| 7 | Количество земельных участков, государственная  собственность на которые не разграничена, предоставленных в собственность граждан и юридических лиц | шт. | - | - | - | - | - |
| 8 | Количество заключенных  договоров купли-продажи  земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | шт. | - | - | - | - | - |
| 9 | Количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным гражданам. | шт. | - | - | - | - | - |
|  |
|  | **Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»** |
|  | **Показатели результатов** |  |  |  |  |  | **0** |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 24,6 | 24,6 | 100 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 2 | Сохранение сети автомобильных дорог общего пользования | км. | 24,6 | 24,6 | 100 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3. «Развитие системы градорегулирования»** |
|  | **Показатели результатов** | ед | - | - | - | - | 0 |
| 1 | Наличие документов по установке границ муниципального образования | ед | - | - | - | - | - |
| 2 | разработка проекта местных нормативов градостроительного проектирования МО Никольский сельсовет | ед | - | - | - | - | - |
| 3 | Оценка рыночной стоимости земельного участка | ед | - | - | - | - | - |
| 4 | Наличие документов территориального планирования | ед | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| **Подпрограмма 4. «Жилищное хозяйство»** |
| 1 | Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию после ремонта (кв. м.) | кв. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля приведения в нормативное состояние муниципальных жилых помещений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля снижения жилья, не соответствующего нормативным требованиям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** |
| 1 | Количество реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Уровень износа систем коммунальной инфраструктуры. | % | 90 | 90 | 100 | 0 | 0 |
|  | **Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства и санитарного состояния территории»** |
| 1 | работы по борьбе с личинками комаров в водоемах сельских населенных пунктов / площадь территории, на которой осуществляются работы по борьбе с личинками комаров в водоемах сельских населенных пунктов – всего | га | - | - | - | - | - |
| 2 | работы по барьерной дератизации в сельских населенных пунктах / площадь территории, подлежащая барьерной дератизации - всего | га | 25 | 25 | 100 | - | - |
| 3 | количество проводимых противопаводковых мероприятий в сельских населенных пунктах | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | количество проводимых противопожарных мероприятий в сельских населенных пунктах | ед | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 |
|  | **Подпрограмма 7. «Развитие системы экологии и природоохранных мероприятий»** |
| 1 | разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение | ед | - | - | - | - | - |

**Динамика целевых значений основных целевых показателей**

**муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2021-2023 год и на период до 2026 года»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Целевые показатели | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |
| 1-й год | 2-й год | … | в целом по муниципальной программе\* |
| план | факт | оценка(в баллах) | план | факт | оценка(в баллах) | план | факт | оценка(в баллах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *Показатели результатов* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»*** | *шт.* | *0* | *0* | *0* |  |  |  |  | *0* |  |  |
| ***Подпрограмма «Дорожное хозяйство»*** | *км.* | *24,6* | *24,6* | *0* |  |  |  |  | *24,6* |  |  |
| ***Подпрограмма «Развитие системы градорегулирования»*** | *ед.* | *0* | *0* | *0* |  |  |  |  | *0* |  |  |
| ***Подпрограмма «Жилищное хозяйство»*** | *кв.м.* | *0* | *0* | *0* |  |  |  |  | *0* |  |  |
| ***Подпрограмма "Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры*** | *%* | *70* | *70* | *0* |  |  |  |  | *0* |  |  |
| ***Подпрограмма «Развитие в сфере благоустройства территории»*** | *ед.* | *4* | *4* | *0* |  |  |  |  | *4* |  |  |
| ***Подпрограмма "Развитие системы экологии и природоохранных мероприятий "*** | *ед.* | *0* | *0* | *0* |  |  |  |  | *0* |  |  |
| ***Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"*** | *кв.м.* | *0* | *0* | *0* |  |  |  |  | *0* |  |  |
| ***Подпрограмма "Социальная поддержка граждан*** | *Чел.* | *2* | *2* | *0* |  |  |  |  | *2* |  |  |
| ***Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"*** | *ед.* | *0* | *0* | *0* |  |  |  |  | *0* |  |  |
| ***Итоговая оценка (S)*** |  |  |  | *0* |  |  |  |  |  |  |  |

\* графа 10 заполняется независимо от года реализации муниципальной программы, графы 11 и 12 заполняются в случае завершения реализации муниципальной программы

**Анализ объемов финансирования**

**мероприятий муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Никольский сельсовет на 2019-2021 и на период до 2024 годы ».**

 **за 2021 год**

| Наименование задачи мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | Исполнитель мероприятия |
| Абсолютное (тыс. руб.) +/- | Абсолютное (тыс. руб.) +/- |

| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Совершенствование му­ниципального управления в муниципальном образовании Никольский сельсовет  **на 2019-2021 и на период до 2024 годы** ». | **Всего по мероприятию****в том числе:** | ***20953,33*** | ***19742,4*** | ***0*** | ***1210,93*** | ***Администрация МО Никольский сельсовет*** |
| федеральный бюджет | 254,9 | 254,9 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 2465,4 | 2465,4 | 0 | 0 |  |
| районный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 18233,03 | 17022,1 | 0 | 1210,93 |  |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**Анализ достижения показателей**

**результативности муниципальной программы**

«Совершенствование му­ниципального управления в муниципальном образовании Никольский сельсовет  **на 2019-2021 и на период до 2024 годы** ».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| плановое значение | фактическое значение | отклонения | Оценка в баллах |
| относительное (%) | абсолютное+/- |

| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |
|  | **Показатели результатов** |  | *18* | 30 |  |  | 2 |
| 1 | Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, принявших участие в обучающих семинарах по вопросам муниципальной службы (в зависимости от потребности) | % | *100* | 100 | - | - | - |
| 2 | Доля правовых актов (их проектов) Администрации муниципального образования направленных в прокуратуру | % | 100 | 100 | - | - | - |
| 3 | Доля поступивших обращений на наличие информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих | шт. | 0 | 0 | - | - | - |
| 4 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку, принявших участие в обучающих семинарах по вопросам противодействия коррупции на муниципальной службе | % | - | - | - | - | - |
| 5 | Доля рассмотренных комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов нарушений (конфликта интересов) (в %) | % | - | - | - | - | - |
| 6 | Доля лиц, в отношении которых проведена проверка достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими | %. | - | - | - | - | - |
| 7 | Количество подготовленных нормативно- правовых актов администрации в средствах массовой информации, действующих в Интернете | шт. | - | - | - | - | - |

**Динамика целевых значений основных целевых показателей**

**муниципальной программы**

«Совершенствование му­ниципального управления в муниципальном образовании Никольский сельсовет  **на 2019-2021 и на период до 2024 годы** ».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Целевые показатели | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |
| 1-й год | 2-й год | … | в целом по муниципальной программе\* |
| план | факт | оценка(в баллах) | план | факт | оценка(в баллах) | план | факт | оценка(в баллах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *Показатели результатов* |  | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |  |  |  |  |

\* графа 10 заполняется независимо от года реализации муниципальной программы, графы 11 и 12 заполняются в случае завершения реализации муниципальной программы

**Оценка результативности реализации**

**муниципальной программы**

«Совершенствование му­ниципального управления в муниципальном образовании Никольский сельсовет  **на 2019-2021 и на период до 2024 годы** ».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итоговая сводная оценка (баллов), S | Вывод о результативности реализации муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 |
| S > 0 | высоко эффективная | - |
| S = 0 | эффективная | Продолжить реализации программы«Совершенствование му­ниципального управления в муниципальном образовании Никольский сельсовет  **на 2019-2021 и на период до 2024 годы** ». |
| S < 0 | неэффективная | - |

**Оценка**

**эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам, тыс. руб.) | Фактическое значение показателя результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной программы (5 = 4 / 3) | Эффективность реализации муниципальной программы в предыдущем году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | «Совершенствование му­ниципального управления в муниципальном образовании Никольский сельсовет  **на 2019-2021 и на период до 2024 годы** ». | ***20953,33*** | ***19742,4*** | 94 | эффективная |

**Анализ объемов финансирования**

**мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2019 -2024 годы за 2021 год**

| Наименование задачи мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | Исполнитель мероприятия |
| Абсолютное (тыс. руб.) +/- | Абсолютное (тыс. руб.) +/- |

| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие культуры муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2019 -2024 годы | **Всего по мероприятию****в том числе:** | ***1981,4*** | ***1981,4*** | ***0*** | ***0*** | ***Администрация МО Никольский сельсовет*** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| районный бюджет  | 201,0 | 201,0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 1780,4 | 1780,4 | 0 | 0 |  |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 2 к Порядку

**Анализ достижения показателей**

**результативности муниципальной программы**

**«Развитие культуры муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2019 -2024 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| плановое значение | фактическое значение | отклонения | Оценка в баллах |
| относительное (%) | абсолютное+/- |

| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели результатов** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество библиографических записей в электронном каталоге  | Ед*.* | - | - | - | - | - |
| 2 | количество книговыдачи | Ед. | 4363 | 4363 | - | - | - |
| 3 | число читателей | Ед. | 502 | 502 | - | - | - |
| 4 | количество культурно-массовых мероприятий | Ед. | 3310 | 3310 | - | - | - |
| 5 | количество участников клубных формирований | Ед. | 193 | 193 | - | - | - |
| 6 | количество семинаров и практикумов  | Ед. | - | - | - | - | - |
| 7 | количество приобретенного имущества | Ед. | - | - | - | - | - |

**Динамика целевых значений основных целевых показателей**

**муниципальной программы**

**«Развитие культуры муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2019 -2024 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Целевые показатели | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |
| 1-й год | 2-й год | … | в целом по муниципальной программе\* |
| план | факт | оценка(в баллах) | план | факт | оценка(в баллах) | план | факт | оценка(в баллах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *Показатели результатов* | *балл* |  |  | *0* |  |  | *0* |  |  |  |  |

\* графа 10 заполняется независимо от года реализации муниципальной программы, графы 11 и 12 заполняются в случае завершения реализации муниципальной программы

**Оценка результативности реализации**

**муниципальной программы**

«**«Развитие культуры муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области»на 2019 -2024 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итоговая сводная оценка (баллов), S | Вывод о результативности реализации муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 |
| S > 0 | высоко эффективная | - |
| S = 0 | эффективная | Продолжить реализации программы«Развитие культуры муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области»на 2019 -2024 годы |
| S < 0 | неэффективная | - |

**Оценка**

**эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам, тыс. руб.) | Фактическое значение показателя результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной программы (5 = 4 / 3) | Эффективность реализации муниципальной программы в предыдущем году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | «Развитие культуры муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области»на 2019 -2024 годы | **1981,4** | **1981,4** | 93 | эффективная |