|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО**  **ОБРАЗОВАНИЯ**  **НИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**  **ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**  **22.02.2024 № 20-п**  О мерах по пропуску весеннего паводка 2024 года |

В соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь Уставом муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области в целях обеспечения пропуска паводковых вод в весенний период 2024 года:

1. Создать и утвердить комиссию по пропуску весеннего паводка 2024 года, согласно приложению № 1.
2. Утвердить план мероприятий по пропуску весеннего паводка 2024 года, согласно приложению № 2.
3. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (в случае необходимости) в паводковый период 2024 года на территории муниципального образования Никольский сельсовет, согласно приложению № 3.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования Никольский сельсовет организовать выполнение следующих мероприятий:

- уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (паводковые явления);

- обследовать совместно с комиссией по пропуску паводка дороги, линии электропередач и связи, водопропускные трубы, обеспечивающие пропуск паводковых вод в зоне возможного затопления и принять меры по их очистке, ремонту и дополнительному укреплению;

- ликвидировать искусственные сооружения, препятствующие пропуску паводковых вод и создающие угрозу подтопления населенных пунктов и территорий;

- определить расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения, в случае необходимости, аварийно-спасательных и эвакуационных работ, порядок оповещения и сбора населения, организацию связи и порядок управления;

- очистить кровли зданий и сооружений от снега, ледяных навесов и снежных заносов, подготовить пути подхода к зданиям.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования Д.П. Ширяев

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Никольский сельсовет

от 22.02.2024 № 20-п

**СОСТАВ**

**Комиссии по пропуску весеннего паводка 2024 года**

1. Ширяев Дмитрий Павлович – председатель комиссии, глава муниципального образования Никольский сельсовет

**Члены комиссии:**

1. Ручкина Наталья Сергеевна – заместитель главы администрации муниципального образования Никольский сельсовет
2. Пономаренко Светлана Александровна – директор МУП «Никольский»
3. Мартыненко Наталья Владимировна – директор МБОУ «Никольская СОШ» (по согласованию)
4. Храмова Людмила Петровна – терапевт Никольской амбулатории Оренбургской РБ (по согласованию)
5. Черниязов Жумашай Ташканович – глава КФХ
6. Участковый уполномоченный полиции отдела № 6 МУ МВД России «Оренбургское» (по согласованию)

Приложение № 2

К постановлению администрации

муниципального образования

Никольский сельсовет

от 22.02.2024 № 20-п

**ПЛАН**

**Мероприятий по пропуску весеннего паводка 2024 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за проведение мероприятия |
| 1. | Определить состав и привести в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий | 23.03.2024 | МУП «Никольский» |
| 2. | Определить пункты размещения людей и организовать их подготовку к паводковому периоду | 23.03.2024 | Глава МО, директор МБОУ «Никольская СОШ» |
| 3. | Создать резерв медикаментов, перевязочного материала | 23.03.2024 | Терапевт Никольской амбулатории |
| 4. | Организовать проведение санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий в зонах возможного затопления и контроля за их выполнением | 31.03.2024 | Администрация, МУП «Никольский» |
| 5. | Создать запасы ГСМ для обеспечения выполнения противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий затопления и подтоплений | 23.03.2024 | МУП «Никольский» |
| 6. | Организовать и определить порядок сбора, анализа и представления информации о ходе выполнения противопаводковых мероприятий и складывающейся обстановке в период прохождения половодья | В течение всего периода | Администрация |
| 7. | Проверить состояние и готовность системы оповещения связи | 03.03.2024 | Глава МО |
| 8. | Разработать график дежурств членов комиссии в случае объявления ЧС в период половодья | При необходимости | Зам.главы администрации |
| 9. | Организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. Обеспечить постоянное информирование населения о складывающейся обстановке в период половодья. | В течение всего периода | Зам.главы администрации |
| 10. | Провести подготовку необходимого количества техники и плавательных средств, для проведения спасательных работ в паводковый период | 23.03.2024 | МУП «Никольский» |
| 11. | Произвести очистку: сточных канав, пропускных труб, снега с улиц села | 01.04.2024 | Администрация, МУП «Никольский» |
| 12. | Провести работу со страховыми организациями по проведению страхования имущества граждан и организаций на период прохождения половодья | 01.04.2024 | Глава МО |

Приложение № 3

К постановлению администрации

муниципального образования

Никольский сельсовет

от 22.02.2024 № 20-п

**СОСТАВ**

**Сил и средств, привлекаемых на ликвидацию чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2024 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование техники | Владелец, номер телефона |
| 1. | Трактор Беларусь – 2 ед.  ГАЗ 53 | Черниязов Жумашай Ташканович - 89123476513 |
| 2. | Трактор МТЗ 80 | Михайлов Александр Иванович - 89878660713 |
| 3. | Трактор МТЗ 80,  Моторная лодка,  Лодка | Мельников Михаил Иванович – 89877837938 |
| 4. | Трактор Т-40 | Федоров Александр Васильевич – 89096136225 |
| 5. | ЗИЛ | Щурев Андрей Анатольевич – 97-58-66 |
| 6. | Трактор МТЗ  Надувная лодка | Ряузов Александр Михайлович - 89123450935 |
| 7. | Трактор МТЗ  Надувная лодка | Мальцев Юрий Александрович - 89123447229 |
| 8. | Трактор МТЗ | Алмаков Алпамыс Александрович |
| 9. | Трактор МТЗ | Мешков Александр Витальевич - 89878512411 |