Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (комплексных программа)

МО Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области за 2024 год

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики МО Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.  Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией 	социально-экономического развития  МО Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области до 2030 года, в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) МО Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области за 2024год проведена в соответствии с постановлением администрации МО Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области № 11 от 13.02.2023г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области».

Оцениваемый период реализации программ (подпрограмм) – 01.01.2024 -31.12.2024.

На реализацию данных программ предусматривалось направить из бюджета 17407,7  тыс.руб. Фактическое финансирование составило 16320,6 тыс.руб. или 94% от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составляет 1087,1 тыс. руб.

Реализация муниципальных программ проводилась средствами областного, районного и местного бюджетов.

Приложение 4 к Порядку

Оценка результативности реализации

муниципальной программы

(комплексной программы)  «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Никольский  сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» за 2024 год

| Итоговая сводная оценка (баллов), S | Вывод о результативности реализации муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| S > 0,95 | Высокая эффективность | Продолжить реализации программы (комплексной программы) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» |
| S = 0,85 | Средняя эффективность |  |
| S < 0,75 | Удовлетворительная эффективность | - |

Приложение 5 к Порядку

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам, тыс. руб.) | Фактическое значение показателя результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной программы (5 = 4 / 3) | Эффективность реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальной программы (комплексной программы) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» | 8203,8 | 7116,7 | 0,87 | Средняя эффективность |

Анализ объемов финансирования

мероприятий муниципальной программы (комплексной программы)

Администрации МО Никольский сельсовет за 2024 год

| Наименование задачи мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  | Исполнитель мероприятия |
|  |  |  |  | Абсолютное (тыс. руб.) +/- | Абсолютное (тыс. руб.) +/- |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальной программы (комплексной программы) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» | Всего по мероприятию в том числе: | 8203,8 | 7116,7 | 0 | 1087,1 | Администрация МО Никольский сельсовет |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 4003,7 | 4003,7 | 0 | 0 |  |
|  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет поселения | 4200,1 | 3113,0 | 0 | 1087,1 |  |
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | Всего по подпрограмме в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация МО Никольский сельсовет |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ## Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» | Всего по подпрограмме в том числе: | 6029,3 | 4942,2 | 0 | 1087,1 | Администрация МО Никольский сельсовет |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 2899,7 | 2899,7 | 0 | 0 |  |
|  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет поселения | 2025,6 | 938,5 | 0 | 1087,1 |  |
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3. «Развитие системы градорегулирования» | Всего по подпрограмме в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация МО Никольский сельсовет |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4. «Жилищное хозяйство» | Всего по подпрограмме в том числе: | 2,8 | 2,8 | 0 | 0 | Администрация МО Никольский сельсовет |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет поселения | 2,8 | 2,8 | 0 | 0 |  |
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ## Подпрограмма 5 ## «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры». | Всего по подпрограмме в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация МО Никольский сельсовет |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства территории» | Всего по подпрограмме в том числе: | 1898,0 | 1898,0 | 0 | 0,0 | Администрация МОНикольский сельсовет |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 1104,0 | 1104,0 | 0 | 0 |  |
|  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет поселения | 794,0 | 794,0 | 0 | 0 |  |
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 7 «Развитие системы экологии и природоохранных мероприятий». | Всего по подпрограмме в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация МО Никольский сельсовет |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 8 «Пожарная безопасность» | Всего по подпрограмме в том числе: | 203,6 | 203,6 | 0 | 0 | Администрация МО Никольский сельсовет |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет поселения | 203,6 | 203,6 | 0 | 0 |  |
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Анализ достижения показателей

результативности муниципальной программы

(комплексной программы)  «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Никольский  сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонения |  | Оценка в баллах |
|  |  |  |  |  | относительное (%) | абсолютное +/- |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результатов |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для кадастрового учета | шт. | - | - | - | - |  | - |
| 2 | Количество объектов, подлежащих независимой оценки | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 4 | Количество заключенных (действующих) договоров аренды, безвозмездного пользования (в отношении имущества казны) | шт. | - | - | - | - |  | - |
| 5 | Количество предоставленного имущества в собственность | шт. | - | - | - | - |  | - |
| 6 | Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, оформленных для организации проведения аукционов по их продаже | шт. | - | - | - | - |  | - |
| 7 | Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в собственность граждан и юридических лиц | шт. | - | - | - | - |  | - |
| 8 | Количество заключенных договоров купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | шт. | - | - | - | - |  | - |
| 9 | Количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным гражданам. | шт. | - | - | - | - |  | - |
|  | Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результатов |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 20,5 | 20,5 | 100 | 0 |  | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Сохранение сети автомобильных дорог общего пользования | км. | 20,5 | 20,5 | 100 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3. «Развитие системы градорегулирования» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результатов | ед | - | - | - | - | 0 |
| 1 | Наличие документов по установке границ муниципального образования | ед | - | - | - | - | - |
| 2 | разработка проекта местных нормативов градостроительного проектирования МО Никольский сельсовет | ед | - | - | - | - | - |
| 3 | Оценка рыночной стоимости земельного участка | ед | - | - | - | - | - |
| 4 | Наличие документов территориального планирования | ед | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 4. «Жилищное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию после ремонта (кв. м.) | кв. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля приведения в нормативное состояние муниципальных жилых помещений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля снижения жилья, не соответствующего нормативным требованиям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Уровень износа систем коммунальной инфраструктуры. | % | 90 | 90 | 100 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства и санитарного состояния территории» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | работы по борьбе с личинками комаров в водоемах сельских населенных пунктов / площадь территории, на которой осуществляются работы по борьбе с личинками комаров в водоемах сельских населенных пунктов – всего | га | - | - | - | - | - |
| 2 | работы по барьерной дератизации в сельских населенных пунктах / площадь территории, подлежащая барьерной дератизации - всего | га | 25 | 25 | 100 | - | - |
| 3 | количество проводимых противопаводковых мероприятий в сельских населенных пунктах | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | количество проводимых противопожарных мероприятий в сельских населенных пунктах | ед | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 7. «Развитие системы экологии и природоохранных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение | ед | - | - | - | - | - |

Динамика целевых значений основных целевых показателей

муниципальной программы

(комплексной программы)  «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Никольский  сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»

| Целевые показатели | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год |  |  | 2-й год |  |  | … | в целом по муниципальной программе* |  |  |
|  |  | план | факт | оценка (в баллах) | план | факт | оценка (в баллах) |  | план | факт | оценка (в баллах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Подпрограмма «Дорожное хозяйство» | км. | 20,5 | 20,5 | 0 |  |  |  |  | 20,5 |  |  |
| Подпрограмма «Развитие системы градорегулирования» | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Подпрограмма «Жилищное хозяйство» | кв.м. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Подпрограмма "Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Подпрограмма «Развитие в сфере благоустройства территории» | ед. | 4 | 4 | 0 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Подпрограмма "Развитие системы экологии и природоохранных мероприятий " | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | кв.м. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Подпрограмма "Социальная поддержка граждан | Чел. | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итоговая оценка (S) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

* графа 10 заполняется независимо от года реализации муниципальной программы, графы 11 и 12 заполняются в случае завершения реализации муниципальной программы

Анализ объемов финансирования

мероприятий  муниципальной программы (комплексной программы)  «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы

| Наименование задачи мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  | Исполнитель мероприятия |
|  |  |  |  | Абсолютное (тыс. руб.) +/- | Абсолютное (тыс. руб.) +/- |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальной программы (комплексной программы) «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы | Всего по мероприятию в том числе: | 5463,0 | 5463,0 | 0 | 0 | Администрация МО Никольский сельсовет |
|  | федеральный бюджет | 154,4 | 154,4 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет поселения | 5308,6 | 5308,6 | 0 | 0 |  |
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Анализ достижения показателей

результативности муниципальной программы

(комплексной программы)  «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонения |  | Оценка в баллах |
|  |  |  |  |  | относительное (%) | абсолютное +/- |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели результатов |  | 18 | 30 |  |  | 2 |
| 1 | Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, принявших участие в обучающих семинарах по вопросам муниципальной службы (в зависимости от потребности) | % | 100 | 100 | - | - | - |
| 2 | Доля правовых актов (их проектов) Администрации муниципального образования направленных в прокуратуру | % | 100 | 100 | - | - | - |
| 3 | Доля поступивших обращений на наличие информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих | шт. | 0 | 0 | - | - | - |
| 4 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку, принявших участие в обучающих семинарах по вопросам противодействия коррупции на муниципальной службе | % | - | - | - | - | - |
| 5 | Доля рассмотренных комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов нарушений (конфликта интересов) (в %) | % | - | - | - | - | - |
| 6 | Доля лиц, в отношении которых проведена проверка достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими | %. | - | - | - | - | - |
| 7 | Количество подготовленных нормативно- правовых актов администрации в средствах массовой информации, действующих в Интернете | шт. | - | - | - | - | - |

Динамика целевых значений основных целевых показателей

муниципальной программы

(комплексной программы)  «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы

| Целевые показатели | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год |  |  | 2-й год |  |  | … | в целом по муниципальной программе* |  |  |
|  |  | план | факт | оценка (в баллах) | план | факт | оценка (в баллах) |  | план | факт | оценка (в баллах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели результатов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

* графа 10 заполняется независимо от года реализации муниципальной программы, графы 11 и 12 заполняются в случае завершения реализации муниципальной программы

Оценка результативности реализации

муниципальной программы

(комплексной программы)  «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы

| Итоговая сводная оценка (баллов), S | Вывод о результативности реализации муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| S > 0,95 | Высокая эффективность | - |
| S = 0,85 | Средняя эффективность | Продолжить реализацию муниципальной программы (комплексной программы) «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы |
| S < 0,75 | Удовлетворительная эффективность | - |

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам, тыс. руб.) | Фактическое значение показателя результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной программы (5 = 4 / 3) | Эффективность реализации муниципальной программы в предыдущем году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы | 5463,0 | 5463,0 | 100 | Высокая эффективность |

Анализ объемов финансирования

мероприятий муниципальной программы (комплексной программы)  «Развитие культуры села муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»

| Наименование задачи мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  | Исполнитель мероприятия |
|  |  |  |  | Абсолютное (тыс. руб.) +/- | Абсолютное (тыс. руб.) +/- |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программы (комплексной программы) «Развитие культуры села муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» | Всего по мероприятию в том числе: | 3740,9 | 3740,9 | 0 | 0 | Администрация МО Никольский сельсовет |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет поселения | 3740,9 | 3740,9 | 0 | 0 |  |
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 2 к Порядку

Анализ достижения показателей

результативности муниципальной программы

(комплексной программы)  «Развитие культуры села муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонения |  | Оценка в баллах |
|  |  |  |  |  | относительное (%) | абсолютное +/- |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели результатов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество библиографических записей в электронном каталоге | Ед. | - | - | - | - | - |
| 2 | количество книговыдачи | Ед. | 3830 | 3830 | - | - | - |
| 3 | число читателей | Ед. | 502 | 502 | - | - | - |
| 4 | количество культурно-массовых мероприятий | Ед. | ### 5754 | ### 5754 | - | - | - |
| 5 | количество участников клубных формирований | Ед. | 150 | 150 | - | - | - |
| 6 | количество семинаров и практикумов | Ед. | - | - | - | - | - |
| 7 | количество приобретенного имущества | Ед. | - | - | - | - | - |

Динамика целевых значений основных целевых показателей

муниципальной программы

(комплексной программы)  «Развитие культуры села муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»

| Целевые показатели | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год |  |  | 2-й год |  |  | … | в целом по муниципальной программе* |  |  |
|  |  | план | факт | оценка (в баллах) | план | факт | оценка (в баллах) |  | план | факт | оценка (в баллах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели результатов | балл |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |

* графа 10 заполняется независимо от года реализации муниципальной программы, графы 11 и 12 заполняются в случае завершения реализации муниципальной программы

Оценка результативности реализации

муниципальной программы

(комплексной программы)  «Развитие культуры села муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»

| Итоговая сводная оценка (баллов), S | Вывод о результативности реализации муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| S > 0,95 | Высокая эффективность | - |
| S = 0,85 | Средняя эффективность | Продолжить реализации муниципальной программы (комплексной программы) «Развитие культуры села муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» |
| S < 0,75 | Удовлетворительная эффективность | - |

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам, тыс. руб.) | Фактическое значение показателя результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной программы (5 = 4 / 3) | Эффективность реализации муниципальной программы в предыдущем году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | муниципальной программы (комплексной программы) «Развитие культуры села муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» | 3740,9 | 3740,9 | 100 | Высокая эффективность |